## Slide 1: «ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ» МКОУ «ООШ им. И. Радченко с.Ново-Полтавского»

## Slide 2
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Организация педагогического сопровождения обучающихся для профилактики школьной неуспешности.

## Slide 3: Задачи проекта
1. Изучить современные образовательные технологии и эффективные приемы обучения, активизировать их применение в деятельности педагогов.
2. Совершенствовать у педагогов умение формирующего и итогового оценивания.
3. Формировать навыки читательской грамотности.
4. Создание индивидуальной программы развития ребенка.

## Slide 4: Основные риски
1. Нежелание «работать по-новому» некоторых учителей.
2. Профессиональное «выгорание» педагогов.
3. Использование участниками проекта традиционных средств и методов для решения принципиально новых задач.
4. Ориентация на «быстрые» результаты («эффекты»), поспешность в реализации мероприятий проекта.
5. Сознательная имитация деятельности по реализации проекта исполнителями и организаторами.
6. Недостаточный уровень подготовки педагогических работников в вопросах формирования метапредметных и ключевых компентностей УУД.

## Slide 5: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№ п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия
1-й этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта |  |  |  | 
1. | Исследование информационных ресурсов по данной проблеме. |  | Изучена нормативная и методическая база | Администрация школы
2. | Создание организационной и управленческой структуры. |  | Создана структура управления проекта | Администрация школы
3. | Формирование творческих групп педагогов. |  | Сформированы творческие группы педагогов | Администрация школы
4. | Постановка целей и разработка плана действий. |  | Поставлены цели и разработан план действий | Администрация школы
5. | Разработка модели управления процессом деятельности. |  | Разработана модель управления процессом деятельности | Администрация школы
6. | Создание нормативно-правовой базы. |  | Создана нормативно – правовая база | Администрация школы
7. | Мотивация педагогов |  | Педагоги замотивированы | Администрация школы
8. | Подготовка педагогов по программе профессионального роста |  | Составлен план-график курсовой подготовки и прохождения семинаров педагогами | Администрация школы

## Slide 6
№ п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия
2-й этап. Реализация проекта |  |  |  | 
1. | Выявление детей «группы риска» и организация работы с ними | В течение учебного года | 1. Выявление детей «группы риска». 2. Создание индивидуальных планов работы детьми «группы риска» учителями – предметниками, классными руководителями, социальным педагогом. 3. Участие детей в олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.п. | Педагоги школы
2. | Создание и организация работы творческих групп по темам: 1. Смысловое чтение как основа современного эффективного обучения. 2. Современные образовательные технологии и эффективные приемы развития у учеников навыков и компетенций 21 века как средства профилактики неуспешности обучающихся. -Изучение методической литературы. - Посещение семинаров, курсов. - Апробация методов и приемов. - Проведение уроков. - Проведение внеурочной деятельности. - Обмен опытом между группами. |  | 1.Созданы творческие группы и организована их работа. 2. Изучена методическая литература. 3. Пройдены семинары, курсы. 4. Современные образовательные технологии, методы и приемы работы изучены и апробированы на уроках и во внеурочной деятельности. 5. Проведены открытые уроки и заслушаны отчеты о проделанной работе. | Администрация школы, педагоги

## Slide 7
3. | Создание и организация работы творческих групп по темам (группы меняются темами): 1. Современные образовательные технологии и эффективные приемы развития у учеников навыков и компетенций 21 века как средства профилактики неуспешности обучающихся. 2.Смысловое чтение как основа современного эффективного обучения. -Изучение методической литературы. - Посещение семинаров, курсов. - Апробация методов и приемов. - Проведение уроков. -Проведение внеурочной деятельности. - Обмен опытом между группами. |  | 1.Созданы творческие группы и организована их работа. 2. Изучена методическая литература. 3. Пройдены семинары, курсы. 4. Современные образовательные технологии, методы и приемы работы изучены и апробированы на уроках и во внеурочной деятельности. 5. Проведены открытые уроки и заслушаны отчеты о проделанной работе. | Администрация школы, педагоги
4. | Работа с родителями | В течение года | 1. Составлен план работы с родителями на год. 2. Проведены родительские собрания, индивидуальные беседы, анкетирования. | Классные руководители Администрация школы, социальный педагог, учителя-предметники
5. | Проведение педагогических и методических советов школы по профилактике школьной неуспешности | 1 раз в четверть | 1. Педагоги «погружены» в тему. 2. Анализ выявленных проблем и составление плана-коррекции по их устранению. | Администрация школы, педагоги школы
6. | Проведение круглого стола по теме «Профилактика школьной неуспешности у обучающихся» |  | 1. Обмен опытом. 2. Подведение итогов работы за год. | Администрация школы, педагоги

## Slide 8
№ п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия
3-й этап. Рефлексивно - оценочный |  |  |  | 
1. | Мониторинг эффективности деятельности педагогов |  | Проведен мониторинг, проведена самооценка деятельности педагогов по ИППР, написана справка | Администрация школы
2. | Анализ результатов работы |  | Результаты проанализированы, написана справка, создана индивидуальная программа развития ребенка «группы риска». | Администрация школы
3. | Представление опыта работы. |  | Сайт школы, публичный отчет | Администрация школы

## Slide 9: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
1. Включенность в проект учителей.
2. Развитие умения формирующего и итогового оценивания.
3. Применение современных образовательных технологий и эффективных приемов.
4. Повышение качества образования.
5. Результаты мониторингов различного уровня и государственной итоговой аттестации становятся выше.