Заслушан и обсужден на заседании

педагогического совета 31.05.2021

Отчет                                                                                                                                              о выполнении плана мероприятий по повышению качества образования МКОУ ООШ им. И. Радченко с.Ново-Полтавского                                                                                              2020-2021 учебного года

По итогам 2018-2019 года школа попала в зону риска, как школа с низкими результатами обученности, а  также  стала участницей мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов».

В связи с этим педагогическим коллективом школы проанализирована ситуация по повышению качества образования, выявлены проблемы, поставлены задачи. Разработан план перехода школы в эффективный режим работы, разработана  дорожная карта по повышению качества образования и управлению системой школьного образования  на 2020-2021 учебный год. Проведена определенная работа. Отчет представлен в таблице.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Итоги реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационная деятельность |  |  |  |
| 1 | Разработан план мероприятий по повышению качества образования в ОУ на 2020-2021 учебный год. | Декабрь | Рассмотрен на заседании педагогического совета №3 от 30.12.2021, утвержден приказом по школе |
| 2 | Формирование реестров педагогов по итогам самоанализа и результатов государственной итоговой аттестации в 2021 году | Июнь | Результаты итогового собеседования и экзаменов по обязательным предметам: 9 класс русский язык собеседование прошли успешно из 12 человек – 10 чел |
| 3 | Заседание педагогического совета: №4- «Повышение качества образования: анализ, основные проблемы и перспективы развития»; «Обновление педагогической деятельности учителя в режиме перехода школы в эффективный режим работы»; №5 «Новые подходы оценивания образовательных результатов: учет внеучебных достижений обучающихся»; «Взаимодействие семьи и школы как залог успеха образовательной деятельности в школе» | В течение учебного года | Решения направлены на повышение показателей качества образования: -проанализированы результаты ГИА и ВПР 2018, 2019 года. - проанализированы итоги 1, 2 и 3 четверти 2020-2021 учебного года |
| 4 | Совещания при директоре по вопросам: - мониторинг качества образования обучающихся по разным предметам; - итоги реализации образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса в 2020-2021учебном году | в течение учебного года | Проводились совещания при директоре с педагогическим коллективом, направленные на повышение показателей качества образования, обеспечение качественного образования: - проанализированы результаты мониторинга по предметам в 5 и 9 классах, в начальной школе, по русскому языку и литературе, по математике; - проанализировано выполнение теоретической и практической части учебных программ по общеобразовательным предметам за 2020-2021 |
| 5 | Собеседование администрации школы по отчетам-самоанализам учителей по повышению результативности обучения по итогам каждой четверти | В течение года | Проводилась корректировка мероприятий по повышению качества образования, формирование банка данных применяемых современных образовательных технологий, форм работы со слабоуспевающими детьми |
| 6 | Организация информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений и населением по вопросам проведения ГИА: - размещение на информационном стенде, сайте ОУ информационных материалов; - проведение классных часов, посвященных ознакомлению с особенностями ГИА в 2021 году; - проведение общешкольных и классных родительских собраний «Об особенностях проведения ГИА в 2021 году» | В течение года | Оформлены стенды по вопросам подготовки к ГИА. На информационном стенде и сайте школы размещены плакаты с информацией по ЕГЭ-2021, информация по приему заявлений на прохождение ГИА по программам основного общего образования. Родители приняли участие в муниципальных родительских собраниях по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего и основного общего образования в 2021 году. |
| 7 | Самооценка |  | Качество организационной работы на удовлетворительном уровне |
| Методическая работа. Работа с кадрами. |  |  |  |
| 1 | Формирование графика повышения квалификации учителей - предметников с учетом результатов ГИА | В течение года | График повышения квалификации имеется и выполняется. Своевременность прохождения курсов -100% |
| 2 | Участие в Республиканских семинарах «Модели и механизмы методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» | В течение года | Приняли участие |
| 3 | Участие в разработке и подготовке публикации методических материалов школ, реализующих программы перехода в эффективный режим функционирования, | Февраль | Данные материалы опубликованы на сайте ОУ |
| 4 | Участие в вебинарах | В течение года |  |
| 5 | Проведение методической декады. Представление профессионального опыта учителей на заседании ШМО. | В течение года | Проведена методическая декада по проблеме «Эффективные пути взаимодействия учителя и ученика на уроке- залог успешности обучения» |
| 6 | Самооценка |  | Качество методической работы на хорошем уровне |
| Информационно-аналитическая деятельность |  |  |  |
| 1 | Анализ результатов подготовки к ГИА выпускников 9 классов 2021 года | В течение года | - регулярно проводятся консультации по подготовке к экзаменам |
| 2 | Формирование школьных реестров затруднений обучающихся ГИА | Февраль Апрель | На заседании ШМОопределены направления работы по повышению качественной подготовки к ГИА 2021, формы взаимодействия с обучающимися по преодолению затруднений |
| 3 | Психолого-педагогическое обследование учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению. Формирование школьных реестров групп обучающихся с неблагоприятной оценочной ситуацией. Составление карты индивидуального контроля обучающихся, отражающей положительную или отрицательную динамику изменений. | В течение года | Психолого-педагогическое обследование проведено (но не полностью). Скорректирован план индивидуальной работы с низкомотивироваными учащимися к учению. Организована дополнительная работа со слабоуспевающими учениками. |
| 4 | Проведение ежемесячной акции «Исправь полученные неудовлетворительные оценки» | Последняя неделя месяца | Формируется система наставничества по типу дуэтов «Сильный ученик- слабый ученик». Формируется дух взаимопомощи и поддержки в коллективе учащихся. Повышение (не очень пока значительное) уровня обученности. |
| 5 | Анализ результатов общей успеваемости по итогам четвертей, полугодия | По итогам четвертей, полугодия | На заседании педагогического совета. Проводится проверка учителей-предметников с неуспевающими учащимися. «Об организации контроля работы учителей-предметников с неуспевающими учащимися») |
| 6 | Анализ результатов репетиционных экзаменов по предметам обучающихся 9 классов |  | На совещании при директоре представлена информация по результатам репетиционных экзаменов. |
| 7 | Анализ результатов состояния преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки (ВПР, мониторинги, ОГЭ, административные срезы)- ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА. | В течение года | Проанализированы результаты, выявлены пробелы, обсуждены на совещании при директоре, намечены пути решения задач. |
| 8 | Проведение предметных недель |  | Проведены недели - физики и химии |
| 9 | Конференция научно-исследовательских работ учащихся по предметам | Апрель | Представлены работы учащихся предметной и социальной направленности |
| 10 | Самооценка |  | Удовлетворительный уровень |
| Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность |  |  |  |
| 1 | Мониторинг уровня знаний учащихся | В течение года | Проведены стартовые контрольные работы мониторинга знаний обучающихся на начало 2020-2021 учебного года с целью установления соответствия уровня знаний обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. В рамках тематических проверок по предметам проводились контрольные срезы с целью выявления уровня обученности учащихся. Результаты проанализированы администрацией и доведены до сведения педагогического коллектива на совещаниях при директоре. Учителями-предметниками на уроках, консультациях и дополнительных занятиях по предметам проводится устранение пробелов в знаниях обучающихся. |
| 2 | К проведению коррекционно-развивающей работе привлечены специалисты | В течение года | Социальный педагог; логопед-дефектолог |
| 3 | Работа с родителями | В течение года | Индивидуальные профилактические беседы с родителями немотивированных к учению обучающихся иногда с привлечением психолога. |
| 4 | Работа классных руководителей с низкоуспевающими обучающимися | В течение года | - индивидуальные профилактические беседы; - беседы с педагогом-психологом. |
| 4 | Использование результатов анкетирования учителей, обучающихся 9, их родителей | В течение года | Проводится корректировка мероприятий по повышению качества знаний |
|  | Самооценка |  | Удовлетворительный уровень |