МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА

им. И. РАДЧЕНКО с. НОВО-ПОЛТАВСКОГО»

361017, КБР,  Прохладненский район, с. Ново - Полтавское,

ул. Третьякова 121, тел. 9 – 99 – 17

Исх. №  __________                                                       «8»  декабря 2021 года

И.о. начальника МКУ «Управление образования

местной администрации Прохладненского

муниципального района КБР»

Н.В. Шахрай

ОТЧЕТ

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им. И. Радченко с.Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки

качества условий оказания услуг в 2019 году,

за 4 квартал 2021 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | Фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | -- | - |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Провести проверку прилегающей территории, входной группы и внутренних помещений организации на доступность для всех групп населения, в том числе маломобильных граждан и передвигающихся на колясках | Создать комиссию и провести проверку прилегающей территории, входной группы и внутренних помещений организации на доступность для всех групп населения, в том числе маломобильных граждан и передвигающихся на колясках. | Март 2020 | Подзолкова К.С.- директор | Комиссией, сформированной приказом № 27/2 от 11.03.2020г, проведена проверка прилегающей территории, входной группы и внутренних помещений школы на доступность для всех групп населения, в том числе маломобильных граждан и передвигающихся на колясках. Результаты проверки отражены в Акте обследования от 11.03.2020г., вынесены соответствующие решения. |  | Исполнено |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить наличие в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими получателями услуг | Приобрести и установить тактильные предупредительные указатели, кромки ступеней лестничных маршей окрасить краской светящейся в темноте (1,0 тыс. руб., муниципальный бюджет) | До 31 декабря 2020г. | Подзолкова К.С. - директор | Окрашены кромки ступеней лестничных маршей краской светящейся в темноте. Работа выполнена за счет привлеченных средств в сумме 440 руб. Приобретены тактильные предупредительные указатели за счет привлеченных спонсорских средств в сумме 3000 руб. |  | Исполнено |
|  | Приобретение комплексных тактильных табличек для кабинетов (15,0 тыс. руб., муниципальный бюджет) | До 31 декабря 2021г. | Подзолкова К.С. - директор | Закупка табличек произведена |  | Исполнено |
|  | Приобрести и установить нескользящее покрытие на пандус согласно СНиП (2,9 тыс.руб., муниципальный бюджет) | До 31 декабря 2021г. | Подзолкова К.С. - директор | Закупка покрытия будет произведена после поступления ассигнований на счет школы |  | До 31 декабря 2021г. |
|  | Оснастить пандусы перилами (2,5 тыс.руб., муниципальный бюджет) | До 31 декабря 2021г. | Подзолкова К.С. - директор | Изготовлены и установлены перила для пандуса. |  | Исполнено |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Проводить мероприятия для сотрудников образовательной организации по профилактике профессионального выгорания | Тестирование сотрудников на тему: «Профилактика профессионального выгорания»; | Февраль-октябрь 2020 | Подзолкова К.С. – директор, Свирина И.Д.- заместитель директора по УВР | Согласно приказу № 14/1 от 10.02.2020г. проведено тестирование педагогов по теме: «Профилактика профессионального выгорания», принято решение по итогам тестирования: зам.директору по УВР Свириной И.Д. разработать рекомендации учителям по профилактике профессионального выгорания до 20.05.2020г. |  | Исполнено полностью 2020г. |
|  | Консультация для педагогов на тему: «Профессионального выгорания» | Май 2020г |  | Согласно плану работы школы подготовлена и проведена консультация для педагогов на тему: «Профессионального выгорания» с использованием сети Интернет (приказ № 37/2 от 23.04.2020г.). |  | 20.05.2020г. Исполнено полностью. |
|  | Тренинг для педагогов | Октябрь 2020г |  | По результатам тренинга, проведенного для педагогов на тему: «Профилактика профессионального выгорания» составлен план профилактических мероприятий по профессиональному выгоранию на 2021г. с включением мероприятий в план работы школы. |  | Исполнено полностью 2020г. Вопрос состояния профессионального выгорания на постоянном контроле |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - | - |

Директор МКОУ «ООШ им. И. Радченко с.Ново-Полтавского»

К.С. Подзолкова

Исп.: Подзолкова К.С.

Тел.: 9-963-393-02-17