МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА

им. И. РАДЧЕНКО с. НОВО-ПОЛТАВСКОГО»

361017, КБР,  Прохладненский район, с. Ново - Полтавское,

ул. Третьякова 121, тел. 9 – 99 – 17

Исх. № 386                                                        « 02 »  июля 2020 года

Начальнику МКУ «Управление образования

местной администрации Прохладненского муниципального района КБР»

Т.П. Золко

ОТЧЕТ

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им. И. Радченко с.Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки

качества условий оказания услуг в 2019 году,

за II квартал 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановыйсрокреализациимероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактическийсрокреализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |
| - | - | - | - | -- | - |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Провести проверку прилегающей территории, входной группы и внутренних помещений организации на доступность для всех групп населения, в том числе маломобильных граждан и передвигающихся на колясках | Создать комиссию и провести проверку прилегающей территории, входной группы и внутренних помещений организации на доступность для всех групп населения, в том числе маломобильных граждан и передвигающихся на колясках. | Март 2020 | Подзолкова К.С.- директор | Создана комиссия (приказ № 27/2 от 11.03.2020г) и проведена проверка прилегающей территории, входной группы и внутренних помещений организации на доступность для всех групп населения, в том числе маломобильных граждан и передвигающихся на колясках. Акт обследования от 11.03.2020г. | Март 2020 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Обеспечить наличие в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими получателями услуг |
|  | Приобрести и установить тактильные предупредительные указатели, кромки ступеней лестничных маршей окрасить краской светящейся в темноте (1,0 тыс. руб., муниципальный бюджет) | До 31 декабря 2020г. | Подзолкова К.С. - директор | Окрашены кромки ступеней лестничных маршей краской светящейся в темноте. Работа выполнена за счет привлеченных средств в размере 440 руб. | июнь 2020г. |
|  | Приобретение комплексных тактильных табличек для кабинетов (15,0 тыс. руб., муниципальный бюджет) | До 31 декабря 2021г. | Подзолкова К.С. - директор | Рассматриваются коммерческие предложения. Необходимая сумма (15,0 тыс. руб., муниципальный бюджет) будет заложена в бюджет, но закупка будет произведена после поступления ассигнований на счет школы | До 31 декабря 2021г. |
|  | Приобрести и установить нескользящее покрытие на пандус согласно СНиП (2,9 тыс.руб., муниципальный бюджет) | До 31 декабря 2021г. | Подзолкова К.С. - директор | Рассматриваются коммерческие предложения. Необходимая сумма (2,9 тыс. руб., муниципальный бюджет) будет заложена в бюджет, но закупка будет произведена после поступления ассигнований на счет школы | До 31 декабря 2021г. |
|  | Оснастить пандусы перилами (2,5 тыс.руб., муниципальный бюджет) | До 31 декабря 2021г. | Подзолкова К.С. - директор | Рассматриваются коммерческие предложения. Необходимая сумма (2,5 тыс. руб., муниципальный бюджет) будет заложена в бюджет, но закупка будет произведена после поступления ассигнований на счет школы | До 31 декабря 2021г. |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |
| Проводить мероприятия для сотрудников образовательной организации по профилактике профессионального выгорания | Тестирование сотрудников на тему: «Профилактика профессионального выгорания»; Консультация для педагогов на тему: «Профессионального выгорания»; Тренинг для педагогов. | Февраль-октябрь 2020 | Подзолкова К.С. – директор, Свирина И.Д.- заместитель директора по УВР | Проведено тестирование с педагогами по теме: «Профилактика профессионального выгорания» (приказ № 14/1 от 10.02.2020г, принято решение по итогам тестирования: зам.директору по УВР Свириной И.Д. разработать рекомендации учителям по профилактике профессионального выгорания до 20.05.2020г.) | Февраль 2020г. |
|  | Консультация для педагогов на тему: «Профессионального выгорания» | Май 2020г |  | Согласно плану работы школы проведена консультация для педагогов на тему: «Профессионального выгорания» с использованием сети Интернет (приказ № 37/2 от 23.04.2020г.). | 20.05.2020г. |
|  | Тренинг для педагогов. | Октябрь 2020г |  | Ведется подготовка материала для проведения тренинга для педагогов на тему: «Профилактика профессионального выгорания» | Октябрь 2020г. |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| - | - | - | - | - | - |

Пояснительная записка к отчету

МКОУ «ООШ с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района КБР о реализации мероприятий утвержденного плана  по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2019 году независимой оценки качества условий оказания услуг, за 2 квартал 2020 года

Администрация МКОУ «ООШ им. И.Радченко с.Ново-Полтавского» в целом руководствуется Федеральным законом № 392 от 05.12.2017г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»,  приказами Минпросвещения КБР и приказами МКУ «Управления образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР».

Идет разработка проекта локально-нормативного акта,  определяющего порядок участия школы в независимой оценке качества условий оказания услуг.

Имеются соответствующие приказы о назначении должностного лица, ответственного за сопровождение ребенка-инвалида в здании школы.

Меры по совершенствованию деятельности ОУ, принятые во 2 квартале 2020 года по результатам независимой оценки качества:

Администрацией школы организован контроль за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, и принятым решениям, осуществляется систематически. Составлен 1 акт по контролю от 31.03.2020г.

Во 2 квартале 2020 года на заседании педагогического совета рассмотрен вопрос по устранению недостатков НОКО протокол №7 от  5.06.2020, в том числе по вопросам:

- принятия плана мероприятий на 2020-2021г. по профилактике профессионального выгорания и плана мероприятий по устранению недостатков НОКО.

Учитывая условия работы педагогов в условиях коронавирусной инфекции, во втором квартале семинары, тренинги для педагогов проведены в режиме онлайн. Так прошла консультация для педагогов на тему: «Профессионального выгорания» с использованием сети Интернет (приказ № 37/2 от 23.04.2020г.).

Во 2 квартале 2020 года исполнены недостатки по НОКО в части проработки отдельных вопросов по доступности услуг для инвалидов, кромки ступеней лестничных маршей окрашены краской, светящейся в темноте (работа выполнена за счет привлеченных средств  на сумму 440 руб.) в целях обеспечения наличия условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими получателями услуг.

20.05.2020г. зам. директора по УВР проведена консультация для педагогов на тему: «Профессионального выгорания».

Всего во 2 квартале 2020 года из 3-х мероприятий, исполнены все три мероприятия.  Удельный вес исполненных во 2 квартале 2020 года мероприятий по устранению недочетов НОКО из общего количества всех мероприятий по критериям и показателям составил 100%. Всего за счет привлеченных средств  на сумму 440 рублей.

Информационно-разъяснительная работа среди потребителей образовательных услуг проведена через размещение на сайте школы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020/2021 годы, и Отчета о выполнении плана по НОКО за 1 квартал 2020г. Классные руководители известили родителей/законных представителей учащихся через оповещение в ватсап о принимаемых мерах по устранению недостатков НОКУ.

На сайте школы также размещена памятка-навигатор в целях оказания помощи получателям услуг в возможном размещении оценки и отзыва о деятельности школы  на сайте bus.gov.ru. Размещен один отзыв родителя о деятельности школы  (выражение благодарности учителю) на сайте bus.gov.ru